## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GRO230402285785 | Proyecto de inversión | 2000188.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000188.44, modificado:2000188.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 287869 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 287869 | S | 260 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DEL RIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL PUE, lon:-98.60231748, lat:17.31122614}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | 2000188.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-010-2023, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2000188.44, importe_modificado:2000188.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2285785/proyecto_INICIO, 2285785/proyecto_PROCESO, 2285785/proyecto_FIN, 2285785/proyecto_INICIO, 2285785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402285279 | Proyecto de inversión | 1732140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732140.0, modificado:1732140.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALVEZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285602 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285602 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE GALVEZ COLONIA REFORMA, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALVEZ A UN COSTADO DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN , lon:-98.56497832, lat:17.32628365}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | 1732140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-018-2023, contratista:INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1732140.0, importe_modificado:1732140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2285279/proyecto_INICIO, 2285279/proyecto_PROCESO, 2285279/proyecto_FIN, 2285279/proyecto_PROCESO, 2285279/proyecto_FIN, 2285279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302254727 | Proyecto de inversión | 564696.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564696.31, modificado:564696.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO COL. VICENTE GUERRERO SAN ISIDRO LABRADOR ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190253 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190253 | S | 800 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.37, meta_modificada:11.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LABRADOR - ZILACAYOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 370 PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE, lon:-98.55097905, lat:17.29607835}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | 564696.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-002-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:564696.31, importe_modificado:564696.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.37}} | {2254727/proyecto_INICIO, 2254727/proyecto_PROCESO, 2254727/proyecto_FIN, 2254727/proyecto_PROCESO, 2254727/proyecto_FIN, 2254727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254687 | Proyecto de inversión | 543709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543709.33, modificado:543709.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO ZILACAYOTITLÁN SANTA CRUZ BENITO JUÁREZ EL ROSARIO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 189944 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 189944 | S | 265 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.14, meta_modificada:11.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ZILACAYOTITLÁN - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 140 PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA RUTA, lon:-98.51839094, lat:17.32833284}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | 543709.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:543709.33, importe_modificado:543709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.14}} | {2254687/proyecto_INICIO, 2254687/proyecto_FIN, 2254687/proyecto_PROCESO, 2254687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255346 | Proyecto de inversión | 2001347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001347.7, modificado:2001347.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194852 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194852 | S | 152 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y CALLE DE LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE EL ROSARIO., lon:-98.51878523, lat:17.32903953}} | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | 2001347.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-014-2023, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2001347.7, importe_modificado:2001347.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2255346/proyecto_PROCESO, 2255346/proyecto_FIN, 2255346/proyecto_PROCESO, 2255346/proyecto_INICIO, 2255346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255324 | Proyecto de inversión | 506495.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506495.56, modificado:506495.56}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE TEPECOCATLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194727 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194727 | S | 260 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ATLAMAJALCINGO - TEPECOCATLÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA O, lon:-98.61496196, lat:17.31921406}} | 2023-09-07 | 2023-10-20 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | 506495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-013-2023, contratista:MACC CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:506495.56, importe_modificado:506495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2255324/proyecto_FIN, 2255324/proyecto_INICIO, 2255324/proyecto_FIN, 2255324/proyecto_PROCESO, 2255324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255271 | Proyecto de inversión | 1495184.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495184.88, modificado:1495184.88}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. METLATONOC CUAUTIPAN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 194219 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 194219 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A METLATONOC - CUAUTIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CUAUTIPAN, 41570 CUAUTIPAN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A METLATONOC Y BRECHA DEL RIO IGUALITA, CALLE PRINCIP, lon:-98.50393906, lat:17.40191898}} | 2023-09-04 | 2023-10-17 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | 1495184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-012-2023, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1495184.88, importe_modificado:1495184.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2255271/proyecto_INICIO, 2255271/proyecto_PROCESO, 2255271/proyecto_FIN, 2255271/proyecto_PROCESO, 2255271/proyecto_FIN, 2255271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255009 | Proyecto de inversión | 1440372.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440372.48, modificado:1440372.48}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA CRUZ BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192297 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192297 | S | 220 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 41570 BENITO JUÁREZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO A ZILACAYOTITLAN EL CAMINO SE UBICA E, lon:-98.53610253, lat:17.33022795}} | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | 1440372.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-007-2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1440372.48, importe_modificado:1440372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2255009/proyecto_INICIO, 2255009/proyecto_PROCESO, 2255009/proyecto_INICIO, 2255009/proyecto_FIN, 2255009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302255006 | Proyecto de inversión | 282592.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282592.19, modificado:282592.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO COL. SANTA ROSA A COL. VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192276 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192276 | S | 272 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.24, meta_modificada:5.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO COL. VICENTE GUERRERO - COL. SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 COLONIA SANTA ROSA, 41570 COLONIA SANTA ROSA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y , CARRETERA A PUERTO MONTAÑA , lon:-98.59821467, lat:17.3048859}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | 282592.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-006-2023, contratista:CASAMEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:282592.19, importe_modificado:282592.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.24}} | {2255006/proyecto_INICIO, 2255006/proyecto_PROCESO, 2255006/proyecto_INICIO, 2255006/proyecto_PROCESO, 2255006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302254815 | Proyecto de inversión | 2199948.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199948.04, modificado:2199948.04}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190804 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190804 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION LOPEZ PORTILLO - EJIDOS DEL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 360 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PRIVADA JOSE LOPEZ PORTILL, lon:-98.60499972, lat:17.30709911}} | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | 2199948.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-004-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:2199948.04, importe_modificado:2199948.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.36}} | {2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_INICIO, 2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_FIN, 2254815/proyecto_INICIO, 2254815/proyecto_PROCESO, 2254815/proyecto_FIN, 2254815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302254780 | Proyecto de inversión | 409002.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409002.17, modificado:409002.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO HUEHUETEPEC COL. JUQUILA CHINAMECA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 190593 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 190593 | S | 160 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETEPEC - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 PUEBLO CHINAMECA, 41570 CHINAMECA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL EL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD, lon:-98.59038737, lat:17.22980789}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | 409002.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:409002.17, importe_modificado:409002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.38}} | {2254780/proyecto_INICIO, 2254780/proyecto_FIN, 2254780/proyecto_PROCESO, 2254780/proyecto_FIN, 2254780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección de evidencia fotográfica., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402284504 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 282376 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 282376 | S | 620 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE TEPECOATLAN, lon:-98.61900609, lat:17.32405619}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-019-2023, contratista:PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1278.0}} | {2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_INICIO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_INICIO, 2284504/proyecto_PROCESO, 2284504/proyecto_FIN, 2284504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284241 | Proyecto de inversión | 1166165.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882722.48, modificado:882722.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283443.0, modificado:283443.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 281285 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 281285 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE E, lon:-98.574208, lat:17.287491}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | 1166165.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137053, contratista:, convocante:Atlamajalcingo del Monte, monto:1166165.48, importe_modificado:1166165.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2284241/proyecto_INICIO, 2284241/proyecto_PROCESO, 2284241/proyecto_FIN, 2284241/proyecto_PROCESO, 2284241/proyecto_FIN, 2284241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284549 | Proyecto de inversión | 1882020.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882020.38, modificado:1882020.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 282615 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 282615 | S | 500 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2373.0, meta_modificada:2373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LABRADOR, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL P, lon:-98.56735728, lat:17.32593081}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | 1882020.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-023-2023, contratista:CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1882020.38, importe_modificado:1882020.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2373.0}} | {2284549/proyecto_INICIO, 2284549/proyecto_PROCESO, 2284549/proyecto_FIN, 2284549/proyecto_PROCESO, 2284549/proyecto_FIN, 2284549/proyecto_INICIO, 2284549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255190 | Proyecto de inversión | 1500340.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500340.5, modificado:1500340.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO DE LA LOCALIDAD JUQUILA Y CHINAMECA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 193547 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 193547 | S | 130 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO JUQUILA - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO JUQUILA, 41570 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO A CHINAMECA Y CAMINO A ZITLALTEPEC, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UB, lon:-98.57786815, lat:17.25245932}} | 2023-09-04 | 2023-10-17 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | 1500340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-011-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1500340.5, importe_modificado:1500340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2255190/proyecto_INICIO, 2255190/proyecto_PROCESO, 2255190/proyecto_FIN, 2255190/proyecto_INICIO, 2255190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230402285226 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285399 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285399 | S | 780 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL ZOCALO Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRI, lon:-98.55010091, lat:17.29573558}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-020-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.0}} | {2285226/proyecto_PROCESO, 2285226/proyecto_FIN, 2285226/proyecto_INICIO, 2285226/proyecto_PROCESO, 2285226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230302255013 | Proyecto de inversión | 1698560.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698560.8, modificado:1698560.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192343 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192343 | S | 460 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.26, meta_modificada:334.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ GUERRERO, 41570 SANTA CRUZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA SANTA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A ZILACAYOTITLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-98.53928179, lat:17.32003148}} | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | 1698560.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-008-2023, contratista:GRUPO RAYPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:1698560.8, importe_modificado:1698560.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:334.26}} | {2255013/proyecto_INICIO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_INICIO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_PROCESO, 2255013/proyecto_FIN, 2255013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302254970 | Proyecto de inversión | 3820457.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820457.06, modificado:3820457.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUQUILA MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192058 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192058 | S | 120 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUQUILA, 41576 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , CAMINO A CHINAMECA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DEL PUEBLO DE , lon:-98.58466051, lat:17.26069445}} | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | 3820457.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023, contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:3820457.06, importe_modificado:3820457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2254970/proyecto_INICIO, 2254970/proyecto_PROCESO, 2254970/proyecto_INICIO, 2254970/proyecto_FIN, 2254970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284840 | Proyecto de inversión | 2898240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898240.0, modificado:2898240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETEPEC MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 283839 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 283839 | S | 320 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA TEC, lon:-98.590405, lat:17.26930118}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | 2898240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023, contratista:ANGEL MENDOZA BONILLA, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:2898240.0, importe_modificado:2898240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {2284840/proyecto_INICIO, 2284840/proyecto_PROCESO, 2284840/proyecto_FIN, 2284840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402284915 | Proyecto de inversión | 1700242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700242.0, modificado:1700242.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 284142 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 284142 | S | 290 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 41576 COLONIA GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA , lon:-98.53696222, lat:17.31643743}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | 1700242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-022-2023, contratista:INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1700242.0, importe_modificado:1700242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:234.0}} | {2284915/proyecto_FIN, 2284915/proyecto_INICIO, 2284915/proyecto_FIN, 2284915/proyecto_INICIO, 2284915/proyecto_PROCESO, 2284915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285261 | Proyecto de inversión | 1990727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990727.83, modificado:1990727.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO. - 285555 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285555 | S | 780 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA, lon:-98.55008333, lat:17.29599679}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | 1990727.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-021-2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V., convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1990727.83, importe_modificado:1990727.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.0}} | {2285261/proyecto_INICIO, 2285261/proyecto_FIN, 2285261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302255108 | Proyecto de inversión | 545155.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545155.8, modificado:545155.8}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 192931 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 192931 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.66, meta_modificada:100.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUERRERO A UN COSTADO DEL H AYUNTAM, lon:-98.60529347, lat:17.31199105}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | 545155.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-009-2023, contratista:ZEYLA TITO CANTÚ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, monto:545155.8, importe_modificado:545155.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.66}} | {2255108/proyecto_INICIO, 2255108/proyecto_PROCESO, 2255108/proyecto_FIN, 2255108/proyecto_INICIO, 2255108/proyecto_PROCESO, 2255108/proyecto_FIN, 2255108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | GRO230302255651 | Proyecto de inversión | 1600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.01, modificado:1600000.01}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO - 197073 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 197073 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DEL COMEDOR PUEBLO MI PATRIA ES PRIMERO, 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL COMEDOR A 3 CUADRAS DE LA IGLE, lon:-98.565556, lat:17.322806}} | 2023-09-07 | 2023-11-14 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-016-2023, contratista:ZEYLA TITO CANTÚ, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2255651/proyecto_INICIO, 2255651/proyecto_PROCESO, 2255651/proyecto_FIN, 2255651/proyecto_PROCESO, 2255651/proyecto_FIN, 2255651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GRO230402285288 | Proyecto de inversión | 1059627.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059627.52, modificado:1059627.52}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 285638 | 12 | Guerrero | 9 | Atlamajalcingo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atlamajalcingo del Monte | 285638 | S | 323 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION JOSE LOPEZ PORTILLO - EJIDO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 288 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE JO, lon:-98.60839476, lat:17.31070497}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | 1059627.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMG-DOP-FAISMUN-015-2023, contratista:SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS, convocante:ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, monto:1059627.52, importe_modificado:1059627.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1230.0}} | {2285288/proyecto_PROCESO, 2285288/proyecto_FIN, 2285288/proyecto_PROCESO, 2285288/proyecto_INICIO, 2285288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs3: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}, obs4: {observación:Regreso para corrección., trimestre:4.0, usuario:hectorrgarciav, fecha:2024-01-11}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GRO230402285785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000188.44 | 2000188.44
GRO230402285279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732140 | 1732140
GRO230302254727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564696.31 | 564696.31
GRO230302254687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543709.33 | 543709.33
GRO230302255346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001347.7 | 2001347.7
GRO230302255324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506495.56 | 506495.56
GRO230302255271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495184.88 | 1495184.88
GRO230302255009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440372.48 | 1440372.48
GRO230302255006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282592.19 | 282592.19
GRO230302254815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199948.04 | 2199948.04
GRO230302254780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409002.17 | 409002.17
GRO230402284504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GRO230402284504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GRO230402284241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882722.48 | 882722.48
GRO230402284241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283443 | 283443
GRO230402284549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882020.38 | 1882020.38
GRO230302255190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500340.5 | 1500340.5
GRO230402285226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998000 | 1998000
GRO230302255013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1698560.8 | 1698560.8
GRO230302254970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3820457.06 | 3820457.06
GRO230402284840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898240 | 2898240
GRO230402284915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700242 | 1700242
GRO230402285261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990727.83 | 1990727.83
GRO230302255108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545155.8 | 545155.8
GRO230302255651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000.01 | 1600000.01
GRO230402285288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1059627.52 | 1059627.52

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO230402285785 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230402285279 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
GRO230302254727 | Kilómetro lineal | 11.37 | 11.37
GRO230302254687 | Kilómetro lineal | 11.14 | 11.14
GRO230302255346 | Metros Cuadrados | 756 | 756
GRO230302255324 | Kilómetro lineal | 4 | 4
GRO230302255271 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4
GRO230302255009 | Kilómetro lineal | 3 | 3
GRO230302255006 | Kilómetro lineal | 5.24 | 5.24
GRO230302254815 | Kilómetro lineal | 4.36 | 4.36
GRO230302254780 | Kilómetro lineal | 8.38 | 8.38
GRO230402284504 | Metros lineales | 1278 | 1278
GRO230402284241 | Metros lineales | 1200 | 1200
GRO230402284549 | Metros lineales | 2373 | 2373
GRO230302255190 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
GRO230402285226 | Metros cuadrados de construcción | 896 | 896
GRO230302255013 | Metros cuadrados de construcción | 334.26 | 334.26
GRO230302254970 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GRO230402284840 | Metros cuadrados de construcción | 336 | 336
GRO230402284915 | Metros cuadrados de construcción | 234 | 234
GRO230402285261 | Metros cuadrados de construcción | 363 | 363
GRO230302255108 | Metros cuadrados de construcción | 100.66 | 100.66
GRO230302255651 | Comedor(es) | 1 | 1
GRO230402285288 | Metros | 1230 | 1230

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO230402285785 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DEL RIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL PUE | -98.6023 | 17.3112
GRO230402285279 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | CALLE GALVEZ COLONIA REFORMA, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALVEZ A UN COSTADO DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN | -98.565 | 17.3263
GRO230302254727 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LABRADOR - ZILACAYOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 370 PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE | -98.551 | 17.2961
GRO230302254687 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | El Rosario | CAMINO TRAMO ZILACAYOTITLÁN - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 140 PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA RUTA | -98.5184 | 17.3283
GRO230302255346 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | El Rosario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ROSARIO, 41570 EL ROSARIO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y CALLE DE LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE EL ROSARIO. | -98.5188 | 17.329
GRO230302255324 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ATLAMAJALCINGO - TEPECOCATLÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL LA O | -98.615 | 17.3192
GRO230302255271 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cuautipan | CAMINO TRAMO CARRETERA A METLATONOC - CUAUTIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CUAUTIPAN, 41570 CUAUTIPAN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE CARRETERA A METLATONOC Y BRECHA DEL RIO IGUALITA, CALLE PRINCIP | -98.5039 | 17.4019
GRO230302255009 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Benito Juárez | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 41570 BENITO JUÁREZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO A ZILACAYOTITLAN EL CAMINO SE UBICA E | -98.5361 | 17.3302
GRO230302255006 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Colonia Santa Rosa | CAMINO TRAMO COL. VICENTE GUERRERO - COL. SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 COLONIA SANTA ROSA, 41570 COLONIA SANTA ROSA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y , CARRETERA A PUERTO MONTAÑA | -98.5982 | 17.3049
GRO230302254815 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CAMINO TRAMO PROLONGACION LOPEZ PORTILLO - EJIDOS DEL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 360 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE PRIVADA JOSE LOPEZ PORTILL | -98.605 | 17.3071
GRO230302254780 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Chinameca | CAMINO TRAMO HUEHUETEPEC - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 PUEBLO CHINAMECA, 41570 CHINAMECA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO A ATLAMAJALCINGO Y , CALLE PRINCIPAL EL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD | -98.5904 | 17.2298
GRO230402284504 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Tepecocatlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPECOCATLÁN, 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE TEPECOATLAN | -98.619 | 17.3241
GRO230402284241 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Plan de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 41570 PLAN DE GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE E | -98.5742 | 17.2875
GRO230402284549 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LABRADOR, 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL P | -98.5674 | 17.3259
GRO230302255190 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Juquila | CAMINO TRAMO JUQUILA - CHINAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO JUQUILA, 41570 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CAMINO ATLAMAJALCINGO A CHINAMECA Y CAMINO A ZITLALTEPEC, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UB | -98.5779 | 17.2525
GRO230402285226 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL ZOCALO Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRI | -98.5501 | 17.2957
GRO230302255013 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Santa Cruz | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ GUERRERO, 41570 SANTA CRUZ, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA SANTA CRUZ Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A ZILACAYOTITLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCI | -98.5393 | 17.32
GRO230302254970 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Juquila | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JUQUILA, 41576 JUQUILA, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y , CAMINO A CHINAMECA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DEL PUEBLO DE | -98.5847 | 17.2607
GRO230402284840 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Huehuetepec | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETEPEC, 41570 HUEHUETEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA TEC | -98.5904 | 17.2693
GRO230402284915 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Colonia Guadalupe | CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 41576 COLONIA GUADALUPE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE DE LA COMISARIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA | -98.537 | 17.3164
GRO230402285261 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | CALLE PRINCIPAL PUEBLO ZILACAYOTITLÁN, 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE DE LA CANCHA TECHADA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARGOZA, CALLE DEL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA | -98.5501 | 17.296
GRO230302255108 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CALLE GUERRERO PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUERRERO A UN COSTADO DEL H AYUNTAM | -98.6053 | 17.312
GRO230302255651 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Mi Patria es Primero | CALLE DEL COMEDOR PUEBLO MI PATRIA ES PRIMERO, 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CARRETERA ZILACAYOTITLAN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL COMEDOR A 3 CUADRAS DE LA IGLE | -98.5656 | 17.3228
GRO230402285288 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | CAMINO TRAMO PROLONGACION JOSE LOPEZ PORTILLO - EJIDO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 288 PUEBLO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 41570 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO ENTRE CALLE JO | -98.6084 | 17.3107

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO230402285785 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-010-2023 | FELICITOS BRUNO MORAN | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 2000188.44 | 2000188.44
GRO230402285279 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-018-2023 | INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1732140 | 1732140.0
GRO230302254727 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-002-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 564696.31 | 564696.31
GRO230302254687 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-001-2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 543709.33 | 543709.33
GRO230302255346 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-014-2023 | SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 2001347.7 | 2001347.7
GRO230302255324 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-013-2023 | MACC CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 506495.56 | 506495.56
GRO230302255271 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-012-2023 | CASAMEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 1495184.88 | 1495184.88
GRO230302255009 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-007-2023 | SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 1440372.48 | 1440372.48
GRO230302255006 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-006-2023 | CASAMEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 282592.19 | 282592.19
GRO230302254815 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-004-2023 | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 2199948.04 | 2199948.04
GRO230302254780 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-003-2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 409002.17 | 409002.17
GRO230402284504 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-019-2023 | PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1500000 | 1500000.0
GRO230402284241 | Administración directa | 137053 |  | Atlamajalcingo del Monte | 1166165.48 | 1166165.48
GRO230402284549 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-023-2023 | CONSTRUCTORA PLOF, S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1882020.38 | 1882020.38
GRO230302255190 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-011-2023 | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 1500340.5 | 1500340.5
GRO230402285226 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-020-2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1998000 | 1998000.0
GRO230302255013 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-008-2023 | GRUPO RAYPE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 1698560.8 | 1698560.8
GRO230302254970 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-005-2023 | SUBACTIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 3820457.06 | 3820457.06
GRO230402284840 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-017-2023 | ANGEL MENDOZA BONILLA | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 2898240 | 2898240.0
GRO230402284915 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-022-2023 | INGENIERÍA VIAL Y AMBIENTAL ORSA S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1700242 | 1700242.0
GRO230402285261 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-021-2023 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES QUEROVA, S.A. DE C.V. | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1990727.83 | 1990727.83
GRO230302255108 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-009-2023 | ZEYLA TITO CANTÚ | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | 545155.8 | 545155.8
GRO230302255651 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-016-2023 | ZEYLA TITO CANTÚ | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1600000.01 | 1600000.01
GRO230402285288 | Obra | MAMG-DOP-FAISMUN-015-2023 | SARAHI PEREZ DE LOS SANTOS | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 1059627.52 | 1059627.52

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO230402285785 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
GRO230402285279 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
GRO230302254727 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 100
GRO230302254687 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 100
GRO230302255346 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 756 | 100
GRO230302255324 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
GRO230302255271 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
GRO230302255009 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
GRO230302255006 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 100
GRO230302254815 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 100
GRO230302254780 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 100
GRO230402284504 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1278 | 1278 | 1278 | 100
GRO230402284241 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GRO230402284549 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2373 | 2373 | 2373 | 100
GRO230302255190 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 150 | 100
GRO230402285226 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 896 | 896 | 896 | 100
GRO230302255013 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 334.26 | 334.26 | 334.26 | 100
GRO230302254970 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GRO230402284840 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 336 | 336 | 336 | 100
GRO230402284915 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 234 | 234 | 234 | 100
GRO230402285261 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 363 | 363 | 363 | 100
GRO230302255108 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100.66 | 100.66 | 100.66 | 100
GRO230302255651 | 2023 | 4 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GRO230402285288 | 2023 | 4 | Metros | 1230 | 1230 | 1230 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".